타임오프클럽 4월 운영 개선 실행안

스팟 로테이션 모델 + 6대 문제 해결 방안

2026년 4월 12일 작성

# 근본 문제 진단

현재 타임오프클럽의 6가지 문제는 하나의 근본 원인으로 연결됩니다.

근본 원인: 세션당 참여 인원 부족 40명 멤버 ÷ 8개 세션(4스팟 × 주2회) = 세션당 평균 1~2명 → 경험의 질 하락

| 문제 | 근본 원인과의 연결 |
| --- | --- |
| 스팟 쇠림 현상 | 인원이 분산되니 인기 스팟으로 몰림 |
| 사색 신청 저조 | 스몰토크도 인원 부족인데 혼자 하는 사색은 더 동기 부족 |
| 노쇼로 세션 붕괴 | 3명 중 1명 노쇼면 스몰토크 불가 |
| 체험권 전환 저조 | 체험 세션에 사람이 적으면 경험의 질 하락 |
| 공급 과잉 | 수요가 부족한 상태에서 스팟 추가는 분산만 심화 |

# 핵심 해결책: 스팟 로테이션 모델

모든 스팟이 매주 열리는 것이 아니라, 수요에 따라 유동적으로 열리는 구조로 전환합니다. 수요일/일요일 시간은 고정하되, 스팟은 로테이션으로 돌아가며, 최소 인원 기준을 충족해야 오픈됩니다.

## 운영 구조

| 구분 | 현재 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| 세션 시간 | 수 20시 / 일 15시 | 수 20시 / 일 15시 (유지) |
| 스팟 운영 | 4개 스팟 매주 전체 오픈 | 로테이션 + 최소 인원 충족 시 오픈 |
| 스팟 풀 | 4개 고정 | 7~9개 (기존 4 + 신규 3~5) |
| 주당 세션 수 | 8개 (고정) | 수요에 따라 유동적 |
| 신규 스팟 | 추가 불가 (수요 부족) | 로테이션으로 부담 없이 추가 가능 |

## 최소 오픈 기준

스몰토크: 최소 3명 신청 시 오픈. 3명 미만이면 해당 스팟은 미오픈하고, 신청자에게 다른 스팟으로 안내.

사색: 최소 인원 없음. 1명이라도 신청하면 오픈 (혼자 하는 경험이므로).

## 로테이션 운영 방식

매주 열리는 스팟을 고정하지 않고, 매주 다른 조합의 스팟이 로테이션으로 열립니다. 이를 통해 멤버들은 다양한 공간을 경험할 수 있고, 스팟 운영자는 매주 열 부담 없이 참여할 수 있습니다.

- 스팟 풀(7~9개)에서 매주 2~3개씩 로테이션으로 배정

- 멤버에게 매주 금요일에 다음 주 오픈 스팟 안내 (카카오톡)

- 신청을 받고, 최소 인원 충족 스팟만 최종 오픈 확정

- 미충족 스팟 신청자는 다른 오픈 스팟으로 자동 안내

이 구조의 핵심 효과: 스팟이 매주 바뀌니 "이번 주는 어디지?" 하는 기대감이 생기고, 한 번 열리고 언제 또 열릴지 모르니 "이번에 가야지" 하는 희소성이 만들어집니다.

# 6대 문제별 실행안

## 문제 1: 스팟 쇠림 현상

현상: 특정 스팟으로 인원이 몰리고, 나머지는 0명인 세션 발생

해결: 로테이션 모델로 자연스럽게 해결

- 매주 열리는 스팟이 바뀌니 특정 스팟에 고정적으로 쇠림 불가

- 최소 3명 기준으로 미충족 스팟은 미오픈 → 인원 분산 방지

- 미충족 스팟 신청자는 다른 오픈 스팟으로 안내하여 자연스럽게 몰림

## 문제 2: 사색 신청 저조

현상: 사색을 해야 할 이유가 없고, 한 번 해도 다음에 또 할 동기가 없음

해결: 사색을 독립 상품이 아닌 스몰토크의 연장선으로 설계

- 세션 구성 변경: 스몰토크(90분) + 사색 타임(30분)으로 2시간을 구성하면, 사색이 별도 신청이 아닌 세션의 자연스러운 마무리가 됨

- 아날로그 장치: 사색 시간에 매주 다른 질문 카드를 제공하여 "오늘은 무슨 질문일까?" 하는 기대감 부여

- 기록의 축적: 세션마다 짧은 글을 쓰는 아날로그 노트를 제공하면, 나의 타임오프 기록이 쌍여서 계속하고 싶어짐

## 문제 3: 체험권 판매 확대

현상: 체험권이 유료라 진입 허들이 높고, 무료로 풀면 전환율이 낮음

해결: 타겟 체험단 운영

- 멤버 추천권: 기존 멤버 1인당 월 1~2장의 무료 체험권을 제공. 멤버가 직접 지인에게 전달하면 전환율이 가장 높음

- 소규모 인플루언서: 디지털 디톡스, 마음챙김, 카페 투어 키워드 활동 팔로워 1,000~5,000명대 계정에 체험권 제공

- 비인기 스팟 배치: 체험단을 신규 스팟이나 비인기 스팟에 집중 배치하여 해당 스팟의 분위기 형성에 활용

## 문제 4: 체험권 인원이 만족할 구성 필요

현상: 체험으로 온 사람이 만족스러운 경험을 하지 못하면 멤버 전환 불가

해결: 체험자 전용 운영 가이드

- 체험자는 인원이 충분한 세션에 배치: 최소 4명 이상 신청된 세션에만 체험권 배치하여 경험의 질 보장

- 멤버 추천 체험자 우선: 기존 멤버와 함께 참여하면 분위기가 자연스럽고, 멤버가 안내자 역할

- 체험 후 팔로업: 체험 다음 날 카카오톡으로 감사 메시지 + 멤버십 안내 발송

## 문제 5: 노쇼 및 인원 부족

현상: 노쇼로 세션이 붕괴되고, 인원이 적어 스몰토크가 성립 안 되는 경우 발생

해결: 최소 인원 기준 + 노쇼 방지 장치

- 최소 오픈 기준(3명)이 안전장치: 세션 자체가 최소 인원을 충족해야 열리므로, 1명 노쇼해도 2명은 남음

- 세션 전날 리마인더: 카카오톡으로 "내일 타임오프 세션이 있습니다" 안내 발송

- 노쇼 시 페널티 없이 부드러운 안내: 익명성을 유지하되, 사전 취소 문화를 만들어서 "못 오시면 미리 알려주세요" 안내

## 문제 6: 스팟 공급과잉 활용

현상: 참여하고 싶은 스팟은 많은데 수요가 부족한 상황

해결: 공급과입을 "다양성"이라는 가치로 전환

- 로테이션으로 자연스럽게 흡수: 신규 스팟은 로테이션 풀에 추가하여 월 1~2회 오픈 기회 부여

- 스팟 성과 기반 운영: 신청 인원이 많은 스팟은 자주 열리고, 적은 스팟은 빈도 줄여서 자연스럽게 최적화

- 멤버십 가치 강화: "매달 새로운 공간을 경험할 수 있다"는 것 자체가 멤버십의 핵심 가치가 됨

- 스팟 운영자 부담 최소화: 매주 열어야 하는 부담 없이 월 1~2회 참여하면 되므로 진입 장벽이 낮음

# 실행 우선순위 및 타임라인

## 즉시 실행 (4월 남은 기간)

- 로테이션 스케줄 수립: 4월 남은 2~3주 동안 스팟 로테이션 시범 운영

- 최소 오픈 기준 적용: 스몰토크 3명 미만 미오픈 규칙 적용 시작

- 멤버 추천 체험권 배포: 기존 멤버에게 카카오톡으로 체험권 1장씩 안내

## 5월부터 적용

- 신규 스팟 1~2개 로테이션 풀 추가: 대기 중인 스팟 중 선별하여 테스트 운영

- 세션 구성 변경: 스몰토크(90분) + 사색(30분) 통합 운영 시작

- 소규모 인플루언서 체험단: 타겟 계정 선정 및 체험권 발송

## 성과 측정 기준

| 지표 | 현재 | 목표 (5월 말) |
| --- | --- | --- |
| 세션당 평균 인원 | 1~2명 | 4명 이상 |
| 월 평균 참여 횟수 | 1~2회 | 3회 이상 |
| 0명 세션 발생률 | 잦음 | 0% (미충족 시 미오픈) |
| 체험→멤버 전환율 | 미측정 | 측정 시작 + 개선 |

핵심 메시지 스팟을 늘리는 것이 아니라, 세션의 밀도를 높이는 것이 우선입니다. 로테이션 모델로 공급과잉을 "다양성"으로 전환하고, 최소 인원 기준으로 경험의 질을 보장합니다.